云南农业大学国有资产管理专项

治理工作实施方案

各学院、部门：

根据《中共云南农业大学委员会 云南农业大学关于开展绩效工资、科研经费、国有资产管理专项治理工作的通知》（以下简称《通知》）（党政联发[2015]5号）的工作部署，国有资产管理专项治理工作在专项治理工作组组长彭志远、副组长彭云的统一安排下，就国有资产管理专项整治工作制定如下实施方案。

一、确定国有资产管理专项治理办公室成员组成如下：

官怀（基建处处长）、王灿宇（后勤集团总经理）、奚联光（国资处副处长）、马福云（财务处副处长）、杨燕云、张发春、罗辉、卢迎春、秦江、杨树森

二、相关部门及各科室任务分解

国资处办公室、房地产管理科、设备科根据自身业务，按《通知》要求，围绕国有资产管理六个方面治理重点开展工作。

1、处办公室主要工作：负责制度建设、校办企业监管自查自纠工作相关材料的收集整理，协调相关部门开展专项治理业务。

2、基建、后勤负责提供基本建设项目的专项治理材料。材料时限包括：2013年1月至2015年5月期间的基本建设项目。具体要求按学校国有资产管理专项治理办公室制定的相关材料要求填报。

3、设备科主要工作：负责校招标采购领导小组2013年1月至2015年5月设备采购、使用、资产处置自查自纠材料的收集和整理（包括：采购项目、批复材料、招特标材料、供货协议、验收文件等）。

4、房产科主要工作：负责全校产权登记、土地、房产违规使用情况的调查。

三、各阶段主要措施

1、自查自纠阶段（6月5日—20日）。

（1）及时传达学校专项治理工作会议内容，确定杨燕云老师为国有资产管理专项治理办公室联络人员报校专项治理办公室。

（2）国资处内部围绕制度建设、设备购置和使用、产权登记、资产处置和校办企业五个方面开展自查自纠工作。

（3）针对各部门2013年1月至2015年5月期间资产管理治理工作涉及的相关内容，设计资产管理专项治理工作调查表，向全校各部门发放（在国资处网站下载中心下载）。调查表于6月11日完成发放，各部门于6月20日前，将填报好的调查表和部门专项治理工作报告报国资处房地产管理科，电子版发送到邮箱875528786@qq.com。

（4）国资处设专项整治工作联系电话，接收来自校内外有关国有资产管理政策法规咨询和相关情况反映，并做好电话记录。国有资产管理专项整治工作联系电话为：0871-65227927 联系人：杨燕云、盛祖琼老师。

（5）国有资产管理专项整治领导小组及相关人员深入各院、部门，实地抽查国有资产管理、使用情况。

3、专项治理阶段：（6月21日至7月10日）

对处室和各部门在自查自纠工作中发现的问题进行认真梳理，属于处室内部的问题，制定处室内部整改措施。对各部门反馈的有关问题，根据国有资产管理的相关政策法规提出指导性整改意见。

4、总结验收阶段（7月11日至20日）

根据自查自纠和专项治理阶段发现的问题，认真核实整改结果，对短期内难于完成整改工作的事项查明原因，如实向校专项治理办公室汇报。完成国有资产专项治理工作的综合性总结报告提交校专项治理办公室。

5、调查处理（专项治理期）

密切配合有关部门，积极妥善处理专项治理工作中出现的有关问题。

国有资产管理专项治理办公室

2015年6月11日

附件一：国有资产管理专项治理自查报告表

附件二：国有资产管理专项治理工作报告（提纲）

国有资产管理专项治理自查报告表

（本表统计时间范围：2013年1月至2015年5月）

| 治理 重点 | 自 查 内 容 | 自查结果 （是/否;有/无） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置和 使用 | 是否严格依照《中华人民共和国招投标法》和《中华人民共和国政府采购法》进行资产采购 |  | （若所列自查内容存在问题，需在部门提交的《国有资产管理专项治理工作报告》中详细说明存在问题的情况和整改的措施） |
|  | 是否存在没有采购计划和资金预算安排擅自购置资产的情况 |  |  |
|  | 是否存在化整为零、逃避监管、违规购置资产的情况 |  |  |
|  | 是否存在未经报批，擅自采购限额以上设备、物资的情况 |  |  |
|  | 资产采购活动中是否发生相关人员收受回扣、手续费等商业贿赂案件 |  |  |
|  | 是否存在擅自利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等行为 |  |  |
|  | 是否存在擅自占有、使用和未按规定缴纳国有资产收益的情况 |  |  |
|  | 有无未经报批，随意处置资产或利用资产处置侵吞国有资产、牟取私利等行为 |  |  |
| 资产处置 | 资产处置收入是否按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理 |  |  |
|  | 是否存在未经学校及相关部门批准，擅自利用学校资产（包括场地、房屋及校名）从事经营活动的情况 |  |  |
| 经营性资产监管 | 是否存在低价出租出借，“小团体”或者个人暗箱操作收取返利等侵吞资产的收益、牟取私利的情况 |  |  |
|  | 有无院（系）、教师违规利用学校资产兴办企业，“一手办学、一手经商”的情况 |  |  |
|  | 有无学校教职员工低价租赁学校资产后再高价转租获取利益的情况 |  |  |
|  | 有无院（系）、教师在审批手续不全的情况下，利用学校土地、房产、设备或无形资产从事经营性活动 |  |  |

填报部门（盖章）：                               主要领导签字：

填报人签字：                                    填  报  时 间：     年   月    日

云南农业大学     学院（部门）

国有资产管理专项治理工作报告

（提纲）

一、基本情况

二、自查工作组织情况

三、自查自纠情况汇总

（依据校党政联发〔2015〕5号文中对国有资产管理的制度建设、购置和使用、资产处置、校办企业监管、经营性资产管理等方面进行清理总结）

四、存在的问题

五、整改措施

学院（部门）负责人签字：

学院（部门）盖章

年    月    日